## ZESTAWIENIE KOSZT
PRZEDMIAR SZACUNKOWY INWESTYCJI etap-I ul.Witosa
PRZEBUDOWA ULICY WITOSA w NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM
ROBOTY DROGOWE ETAP I ODCINKI 1 i 2 ul.Witosa
Lp. | Podstawa opisu PFU | Kod Specyfikacji Technicznej | Opis |  | Cena jedn. | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 |  | 7 | 8
ETAP I
1 | ETAP I |  | ETAP I PRACE PROJEKTOWE w km 0+000,0 do 0+422,0 i do a+185,0 |  |  | 0
|  |  | PROJEKT BUDOWLANY I UZYKANIE DECYZJI | 0
|  |  | PROJEKTY TECHNICZNE/WYKONAWCZE | 0
|  |  | NADZÓR AUTORSKI, DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, UZYSKANIE ZGODY NA UZYTKOWANIE, ROZLICZENIE etap I | 0
2 | ETAP I |  | ODCINEK 1: WYKONANIE ROBÓT w km 0+031,2 do 0+422,0 |  |  | 0
|  |  | ROBOTY DROGOWE: | 0
|  |  | ODWODNIENIE DRÓG | 0
|  |  | USUNIĘCIE KOLIZJI | 0
3 | ETAP I |  | ODCINEK 2: WYKONANIE ROBÓT w km a+000,0 do a+185,0 |  |  | 0
|  |  | ROBOTY DROGOWE: | 0
|  |  | ODWODNIENIE DRÓG | 0
|  |  | USUNIĘCIE KOLIZJI | 0
| ETAP I |  | RAZEM ETAP I w km 0+000,0 do 0+422,0 i a+185,0 |  |  | 0
4
| ETAP I |  | OGÓLEM ETAP I w km 0+000,0 do 0+422,0 i a+185,0 |  |  | 0
OGÓŁEM BUDOWA, PRZEBUDOWA ULICY WITOSA netto: | [5 empty] | 0
VAT: |  |  |  |  | 23% | 0
OGÓŁEM BRUTTO: | [5 empty] | 0

## ODCINEK-1-ZESTAWIENIE KOSZTÓW
PRZEDMIAR SZACUNKOWY INWESTYCJI etap-I ul.Witosa
PRZEBUDOWA ULICY WITOSA w NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM
ROBOTY DROGOWE ODCINEK 1 w km 0+031,2 do 0+422,0
Lp. | Podstawa opisu | Kod Specyfikacji Technicznej | Opis | J.m. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | ROBOTY DROGOWE: |  |  |  | 0
|  |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ZIEMNE | 0
|  |  | PODBUDOWA | 0
|  |  | NAWIERZCHNIA | 0
|  |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | 0
|  |  | ODWODNIENIE DRÓG |  |  |  | 0
|  |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | 0
|  |  | ROBOTY ZIEMNE I ROZBIÓRKI | 0
|  |  | RENOWACJE KD | 0
|  |  | ODWODNIENIE | 0
|  |  | USUNIĘCIE KOLIZJI |  |  |  | 0
|  |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | 0
|  |  | LINII TELETECHNICZNYCH | 0
|  |  | LINII ELEKTRYCZNYCH | 0
|  |  | WODOCIĄGOWYCH | 0
RAZEM ODCINEK 1 - BUDOWA, PRZEBUDOWA ULICY WITOSA: | [6 empty] | 0
VAT 23 %: | [6 empty] | 0
RAZEM BRUTTO: | [6 empty] | 0

## ODCINEK-1-ROBOTY DROGOWE
PRZEDMIAR SZACUNKOWY INWESTYCJI etap-I ul.Witosa
PRZEBUDOWA ULICY WITOSA w NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM
ROBOTY DROGOWE ODCINEK 1 w km 0+031,2 do 0+422,0
Lp. | Podstawa opisu | Kod Specyfikacji Technicznej | Opis | J.m. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | D-01.00.00 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE KOD CPV 45100000-8
1.1 |  | D-01.01.01a | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz tymczasowa organizacja ruchu sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi. | m | 390.8 |  | 0
1.2 |  | D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą, z załadunkiem i wywiezieniem materiału z rozbiórki z terenu budowy wraz z utylizacją | m | 234.48 |  | 0
1.3 |  | D-01.02.04 | Rozebranie obrzeży betonowych 8x30 ograniczających ciągi piesze wraz załadunkiem i wywiezieniem materiału z rozbiórki z terenu budowy wraz z utylizacją | m | 19.54 |  | 0
1.4 |  | D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni jezdni bitumicznej wraz z podbudową [gr. 30-40cm]. Materiał z rozbiórki należy załadować i wywieźć z terenu budowy oraz poddać utylizacji. | m2 | 237.41 |  | 0
1.5 |  | D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni, poboczy z tłucznia [gr. 20cm]. Materiał z rozbiórki należy załadować i wywieźć z terenu budowy na magazyn wskazany prez Inspektora Nadzoru . | m2 | 195.4 |  | 0
1.6 |  | D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni jezdni betonowych wraz z podbudową [gr. 20-30cm]. Materiał z rozbiórki należy załadować i wywieźć z terenu budowy na magazyn wskazany prez Inspektora Nadzoru . | m2 | 1187.06 |  | 0
1.7 |  | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni innych nawierzchni wraz z podbudową. Materiał pochodzący z rozbiórki należy załadować i wywieźć z terenu budowy oraz poddać utylizacji. | m2 | 158.27 |  | 0
1.8 |  | D-01.02.04 | Rozebranie ścieku betonowego, wypełnień betonowych wraz z podbudową. Materiał pochodzący z rozbiórki należy załadować i wywieźć z terenu budowy oraz poddać utylizacji. | m | 19.54 |  | 0
1.9 |  | D-01.02.04 | Demontaż oraz ponowny montaż istniejących znaków wraz z słupkami z nazwami ulic. | kpl. | 4 |  | 0
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE: | [6 empty] | 0
2 | D-02.00.00 |  | ROBOTY ZIEMNE KOD CPV 45100000-8
2.1 |  | D-02.01.01 | Mechaniczne roboty ziemne w gruncie kat. I-III z załadunkiem i wywiezieniem urobku z terenu budowy wraz z utylizacją w tym korytowanie pod nawierzchnie | m3 | 625.28 |  | 0
2.2 |  | D-02.03.01 | Wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni, nasypów mechanicznie z gruntu kat. I -III wraz z formowaniem i zagęszczeniem (grunt z dowozu). | m3 | 39.08 |  | 0
RAZEM ROBOTY ZIEMNE: | [6 empty] | 0
3 | D-04.00.00 |  | PODBUDOWY KOD CPV 45233000-9
3.1 |  | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - drogowych | m2 | 1836.76 |  | 0
3.2 |  | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - chodników | m2 | 738.61 |  | 0
3.2 |  | D-04.05.01 | Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem, gruntocement przygotowywany w wytwórni o wytrzymałości Rm 2,5 MPa, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - nawierzchni drogowych | m2 | 1836.76 |  | 0
3.4 |  | D-04.04.02b | Wykonanie podbudowy podbudowa z wykorzystaniem istniejącej konstrukcji lub jej recyklingu MCE lub z chudego betonu lub tłucznia grubości, grubość warstwy po zagęszczeniu min 20 cm. | m2 | 1836.76 |  | 0
3.5 |  | D-04.07.01a | Pielęgnacja podbudowy | m2 | 1836.76 |  | 0
3.6 |  | D-04.05.01 | Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem, gruntocement przygotowywany w wytwórni o wytrzymałości Rm 2,5 MPa, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - chodników | m2 | 590.89 |  | 0
3.7 |  | D-04.04.02b | Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - poboczy | m2 | 146.55 |  | 0
3.7 |  | D-04.04.02b | Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie lub betonu , grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - dojazdów | m2 | 147.72 |  | 0
RAZEM PODBUDOWY: | [6 empty] | 0
4 | D-05.00.00 |  | NAWIERZCHNIE KOD CPV 45233000-9
4.2 |  | D-05.03.05a | Wykonanie warstw górnych w tym ścieralnejz betonu asfaltowego AC22P/SMA11(7cm/4-5cm) lub kostki betonowej i podsypki (3-4cm/8cm) lub zbrojonego betonu o grubości minimalnej 12cm | m2 | 1744.92 |  | 0
4.3 |  | D-05.03.05b | Wykonanie warstw szczepnych i pielęgnacja | m2 | 1836.76 |  | 0
4.4 |  | D-05.03.23a | Nawierzchnia chodników z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm, szarej na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem. | m2 | 590.89 |  | 0
4.5 |  | D-05.03.05a | Zjazdy pububliczne-Wykonanie warstw górnych w tym ścieralnejz betonu asfaltowego AC22P/SMA11(7cm/4-5cm) lub kostki betonowej i podsypki (3-4cm/8cm) lub zbrojonego betonu o grubości minimalnej 12cm | m2 | 91.84 |  | 0
4.6 |  | D-05.03.23a | Nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm, czerwonej na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem. | m2 | 147.72 |  | 0
RAZEM NAWIERZCHNIE: | [6 empty] | 0
6 | D-07.00.00 |  | ORGANIZACJA RUCHU KOD CPV 45233280-5
6.1 |  | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni materiałami termoplastycznymi - linie ciągłe i przerywane wykonywane mechanicznie. | m2 | 39.08 |  | 0
6.2 |  | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni materiałami termoplastycznymi - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych wykonywane mechanicznie. | m2 | 19.54 |  | 0
6.3 |  | D-07.02.01 | Ustawienie słupków prostych z rur stalowych ocynkowanych dla znaków drogowych o śr. 60,3 mm | szt. | 5 |  | 0
6.4 |  | D-07.02.01 | Montaż tablic znaków drogowych typu małego wykonanych z blachy ocynkowanej, krawędzie podwójnie gięte, folia odblaskowa II generacji (znaki ostrzegawcze). | szt. | 2 |  | 0
6.5 |  | D-07.02.01 | Montaż tablic znaków drogowych typu małego wykonanych z blachy ocynkowanej, krawędzie podwójnie gięte, folia odblaskowa II generacji (znaki zakazu i nakazu). | szt. | 4 |  | 0
6.8 |  | D-07.02.01 | Montaż tablic znaków drogowych typu małego wykonanych z blachy ocynkowanej, krawędzie podwójnie gięte, folia odblaskowa II generacji (znaki informacyjne). | szt. | 2 |  | 0
6.9 |  | D-07.02.01 | ANALOGIA - Przestawienie istniejących znaków | szt. | 4 |  | 0
RAZEM ORGANIZACJA RUCHU: | [6 empty] | 0
7 | D-08.00.00 |  | ELEMENTY ULIC KOD CPV 45233000-0
7.1 |  | D-08.01.01b | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 (na łukach zastosować krawężniki łukowe zgodne z promieniem projektowanego łuku). | m | 625.28 |  | 0
7.2 |  | D-08.01.01b | Ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 15x22 cm i trapezowych 15x22/15x30wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 (na łukach zastosować krawężniki łukowe zgodne z promieniem projektowanego łuku). | m | 156.32 |  | 0
7.3 |  | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z betonu C12/15. | m | 351.72 |  | 0
RAZEM ELEMENTY ULIC: | [6 empty] | 0
8 | D-09.01.00 | ZIELEŃ DROGOWA KOD CPV 45233000-9
8.1 |  | D-09.01.01 | Humusowanie terenów zieleni warstwą grubości 15 cm ziemi urodzajnej - humus z dokopu wraz z dozowaniem nawozów sztucznych i preparatów odchwaszczających i siewem nasion traw niskich. | m2 | 586.2 |  | 0
RAZEM ZIELEŃ DROGOWA: | [6 empty] | 0
RAZEM ROBOTY DROGOWE: | [6 empty] | 0
VAT 23 %: | [6 empty] | 0
OGÓŁEM ROBOTY DROGOWE: | [6 empty] | 0

## ODCINEK-1-ODWODNIE DRÓG
PRZEDMIAR SZACUNKOWY INWESTYCJI etap-I ul.Witosa
PRZEBUDOWA ULICY WITOSA w NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM
ROBOTY DROGOWE ODCINEK 1 w km 0+031,2 do 0+422,0
Lp. | Podstawa opisu | Kod Specyfikacji Technicznej | Opis | J.m. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 |  |  | 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 | D-03.02.01a |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, tymczasowa organizacja ruchu, odbiory, pomiary powykonwcze dokumentacja odbiorowa | m | 338 |  | 0
|  |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  | 0
2 |  |  | 2 ROBOTY ZIEMNE i ROZBIÓRKI
2.1 | D-03.02.01a |  | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład w gruncie kategorii koparkami podsiębiernymi | m3 | 507 |  | 0
2.2 | D-03.02.01a |  | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych w o szer. do 1,2m i gł. do 3m z rozbiórką | m2 | 1014 |  | 0
2.3 | D-03.02.01a |  | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm - PODSYPKA | m3 | 30.42 |  | 0
2.4 | D-03.02.01a |  | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - OBSYPKA i NADSYPKA | m3 | 121.68 |  | 0
2.5 | D-03.02.01a |  | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3m w gruncie | m3 | 354.9 |  | 0
2.6 | D-03.02.01a |  | Wywóz nadmiaru gruntu bez względu na odległośc | m3 | 152.1 |  | 0
2.7 | D-03.02.01a |  | Igłofiltry o średnicy do 50mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 4m | szt | 10 |  | 0
2.8 | D-03.02.01a |  | Pompowanie wody | godz. | 40 |  | 0
|  |  | ROBOTY ZIEMNE I ROZBIÓRKI |  |  |  | 0
3 |  |  | 3 KD RENOWACJE
3.1 | D-06.02.01 |  | Przepusty pod zjazdy z ściankami czoł. o śr. 400mm | m | 8 |  | 0
3.2 | D-06.02.01 |  | Oczyszczenie dna i skarp rowów | m2 | 480 |  | 0
3.3 | D-06.02.01 |  | Oczyszczenie i udrozniene kanalizacji 200-300mm | m | 200 |  | 0
3.4 | D-06.02.01 |  | Kalkulacja Indywidualna: Koszt utylizacji urobku | m3 | 72 |  | 0
|  |  | RENOWACJE |  |  |  | 0
4 |  |  | 4 KANALIZACJA DESZCZOWA
4.1 | D-03.02.01a |  | Przykanaliki i kanały z rur PP lub PVC o śr. 160-200mm | m | 338 |  | 0
4.2 | D-03.02.01a |  | studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 420-600mm | szt | 10 |  | 0
4.3 | D-03.02.01a |  | Wpust - studzienka ściekowa uliczna prefabrykowana betonowa o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu | szt | 8 |  | 0
4.4 | D-03.02.01a |  | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200mm (odcinek=próba) | prób | 10 |  | 0
|  |  | KANALIZACJA DESZCZOWA |  |  |  | 0
RAZEM ROBOTY ODWODNIENI PASA DROGOWEGO: | [6 empty] | 0
VAT 23 %: | [6 empty] | 0
OGÓŁEM ODWODNIENIE DRÓG: | [6 empty] | 0

## ODCINEK-1-USUNIĘCIE KOLIZJI
PRZEDMIAR SZACUNKOWY INWESTYCJI etap-I ul.Witosa
PRZEBUDOWA ULICY WITOSA w NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM
ROBOTY DROGOWE ODCINEK 1 w km 0+031,2 do 0+422,0
Lp. | Podstawa opisu | Kod Specyfikacji Technicznej | Opis | J.m. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 |  |  | 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ryczałt
1.1 | D-07.07.01 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, tymczasowa organizacja ruchu, wycinki drzew i krzewow, odbiory, pomiary powykonwcze dokumentacja odbiorowa | m | 390.8 |  | 0
|  |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  | 0
2 |  |  | 2 USUIĘCIE KOLIZJI TELETECHNICZNYCH
2.1 | D-07.07.01 |  | Ułożenie rur osłonowych lub przebudowa linii | m | 10.8 |  | 0
2.2 | D-07.07.01 |  | Przebudowa szafek, złaczy, słupów | szt. | 1 |  | 0
2.3 | D-07.07.01 |  | Badania i pomiary instalacji | szt. | 1 |  | 0
2.4 | D-07.07.01 |  | Transport gruzu elementów z terenu rozbiórki - bez względu na odległość | m3 | 0.5 |  | 0
2.5 | D-07.07.01 |  | Kalkulacja Indywidualna: Koszt utylizacji gruzu | m3 | 0.5 |  | 0
|  |  | ROBOTY ZIEMNE I INSTALACYJNE |  |  |  | 0
3 |  |  | 3 USUIĘCIE KOLIZJI LINII ELEKTRYCZNYCH I OŚWIETLENIA -nakład jednostkowy
3.1 | D-07.07.01 |  | Ułożenie rur osłonowych lub przebudowa linii | m | 20 |  | 0
3.2 | D-07.07.01 |  | Przebudowa szafek, złaczy, słupów | szt. | 1 |  | 0
3.3 | D-07.07.01 |  | Badania i pomiary instalacji | szt. | 1 |  | 0
3.4 | D-07.07.01 |  | Transport gruzu elementów z terenu rozbiórki - bez względu na odległość | m3 | 0.5 |  | 0
3.5 | D-07.07.01 |  | Kalkulacja Indywidualna: Koszt utylizacji gruzu | m3 | 0.5 |  | 0
|  |  | ROBOTY ZIEMNE I INSTALACYJNE |  |  |  | 0
4 |  |  | 4 USUIĘCIE KOLIZJI WODOCIĄGOWYCH i KANALIZACJI nakład jednostkowy
4.1 | D-03.02.01a |  | Przebudowa sieci i przyłączy | m | 20 |  | 0
4.2 | D-03.02.01a |  | Przebudowa lokalizacji hydrantow, właczeń, STUDNI | szt. | 1 |  | 0
4.3 | D-03.02.01a |  | Badania i pomiary instalacji | m | 20 |  | 0
|  |  | ROBOTY ZIEMNE I INSTALACYJNE |  |  |  | 0
RAZEM USUNIĘCIE KOLIZJI: | [6 empty] | 0
VAT 23 %: | [6 empty] | 0
OGÓŁEM USUNIĘCIE KOLIZJI: | [6 empty] | 0

## ODCINEK-2-ZESTAWIENIE KOSZT
PRZEDMIAR SZACUNKOWY INWESTYCJI etap-I ul.Witosa
PRZEBUDOWA ULICY WITOSA w NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM
ROBOTY DROGOWE ODCINEK 2 w km a+000,0 do a+185,0
Lp. | Podstawa opisu | Kod Specyfikacji Technicznej | Opis | J.m. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | ROBOTY DROGOWE: |  |  |  | 0
|  |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ZIEMNE | 0
|  |  | PODBUDOWA | 0
|  |  | NAWIERZCHNIA | 0
|  |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | 0
|  |  | ODWODNIENIE DRÓG |  |  |  | 0
|  |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | 0
|  |  | ROBOTY ZIEMNE I ROZBIÓRKI | 0
|  |  | RENOWACJE KD | 0
|  |  | ODWODNIENIE | 0
|  |  | USUNIĘCIE KOLIZJI |  |  |  | 0
|  |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | 0
|  |  | LINII TELETECHNICZNYCH | 0
|  |  | LINII ELEKTRYCZNYCH | 0
|  |  | WODOCIĄGOWYCH | 0
RAZEM ODCINEK 2 BUDOWA, PRZEBUDOWA ULICY WITOSA: | [6 empty] | 0
VAT 23 %: | [6 empty] | 0
RAZEM ODCINEK 2 BRUTTO: | [6 empty] | 0

## ODCINEK-2-ROBOTY DROGOWE
PRZEDMIAR SZACUNKOWY INWESTYCJI etap-I ul.Witosa
PRZEBUDOWA ULICY WITOSA w NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM
ROBOTY DROGOWE ODCINEK 2 w km a+000,0 do a+185,0
Lp. | Podstawa opisu | Kod Specyfikacji Technicznej | Opis | J.m. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | D-01.00.00 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE KOD CPV 45100000-8
1.1 |  | D-01.01.01a | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz tymczasowa organizacja ruchu sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi. | m | 185 |  | 0
1.2 |  | D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą, z załadunkiem i wywiezieniem materiału z rozbiórki z terenu budowy wraz z utylizacją | m | 185 |  | 0
1.3 |  | D-01.02.04 | Rozebranie obrzeży betonowych 8x30 ograniczających ciągi piesze wraz załadunkiem i wywiezieniem materiału z rozbiórki z terenu budowy wraz z utylizacją | m | 9.25 |  | 0
1.4 |  | D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni jezdni bitumicznej wraz z podbudową [gr. 30-40cm]. Materiał z rozbiórki należy załadować i wywieźć z terenu budowy oraz poddać utylizacji. | m2 | 97.13 |  | 0
1.5 |  | D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni, poboczy z tłucznia [gr. 20cm]. Materiał z rozbiórki należy załadować i wywieźć z terenu budowy na magazyn wskazany prez Inspektora Nadzoru . | m2 | 92.5 |  | 0
1.6 |  | D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni jezdni betonowych wraz z podbudową [gr. 20-30cm]. Materiał z rozbiórki należy załadować i wywieźć z terenu budowy na magazyn wskazany prez Inspektora Nadzoru . | m2 | 485.63 |  | 0
1.7 |  | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni innych nawierzchni wraz z podbudową. Materiał pochodzący z rozbiórki należy załadować i wywieźć z terenu budowy oraz poddać utylizacji. | m2 | 74.93 |  | 0
1.8 |  | D-01.02.04 | Rozebranie ścieku betonowego, wypełnień betonowych wraz z podbudową. Materiał pochodzący z rozbiórki należy załadować i wywieźć z terenu budowy oraz poddać utylizacji. | m | 9.25 |  | 0
1.9 |  | D-01.02.04 | Demontaż oraz ponowny montaż istniejących znaków wraz z słupkami z nazwami ulic. | kpl. | 1 |  | 0
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE: | [6 empty] | 0
2 | D-02.00.00 |  | ROBOTY ZIEMNE KOD CPV 45100000-8
2.1 |  | D-02.01.01 | Mechaniczne roboty ziemne w gruncie kat. I-III z załadunkiem i wywiezieniem urobku z terenu budowy wraz z utylizacją w tym korytowanie pod nawierzchnie | m3 | 296 |  | 0
2.2 |  | D-02.03.01 | Wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni, nasypów mechanicznie z gruntu kat. I -III wraz z formowaniem i zagęszczeniem (grunt z dowozu). | m3 | 18.5 |  | 0
RAZEM ROBOTY ZIEMNE: | [6 empty] | 0
3 | D-04.00.00 |  | PODBUDOWY KOD CPV 45233000-9
3.1 |  | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - drogowych | m2 | 832.5 |  | 0
3.2 |  | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - chodników | m2 | 194.25 |  | 0
3.2 |  | D-04.05.01 | Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem, gruntocement przygotowywany w wytwórni o wytrzymałości Rm 2,5 MPa, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - nawierzchni drogowych | m2 | 832.5 |  | 0
3.4 |  | D-04.04.02b | Wykonanie podbudowy podbudowa z wykorzystaniem istniejącej konstrukcji lub jej recyklingu MCE lub z chudego betonu lub tłucznia grubości, grubość warstwy po zagęszczeniu min 20 cm. | m2 | 832.5 |  | 0
3.5 |  | D-04.07.01a | Pielęgnacja podbudowy | m2 | 832.5 |  | 0
3.6 |  | D-04.05.01 | Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem, gruntocement przygotowywany w wytwórni o wytrzymałości Rm 2,5 MPa, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - chodników | m2 | 155.4 |  | 0
3.7 |  | D-04.04.02b | Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - poboczy | m2 | 69.38 |  | 0
3.7 |  | D-04.04.02b | Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, lub betonu grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - dojazdów | m2 | 38.85 |  | 0
RAZEM PODBUDOWY: | [6 empty] | 0
4 | D-05.00.00 |  | NAWIERZCHNIE KOD CPV 45233000-9
4.2 |  | D-05.03.05a | Wykonanie warstw górnych w tym ścieralnejz betonu asfaltowego AC22P/SMA11(7cm/4-5cm) lub kostki betonowej i podsypki (3-4cm/8cm) lub zbrojonego betonu o grubości minimalnej 12cm | m2 | 790.88 |  | 0
4.3 |  | D-05.03.05b | Wykonanie warstw szczepnych i pielęgnacja | m2 | 832.5 |  | 0
4.4 |  | D-05.03.23a | Nawierzchnia chodników z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm, szarej na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem. | m2 | 155.4 |  | 0
4.5 |  | D-05.03.05a | Zjazdy pububliczne-Wykonanie warstw górnych w tym ścieralnejz betonu asfaltowego AC22P/SMA11(7cm/4-5cm) lub kostki betonowej i podsypki (3-4cm/8cm) lub zbrojonego betonu o grubości minimalnej 12cm | m2 | 41.63 |  | 0
4.6 |  | D-05.03.23a | Nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm, czerwonej na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem. | m2 | 38.85 |  | 0
RAZEM NAWIERZCHNIE: | [6 empty] | 0
6 | D-07.00.00 |  | ORGANIZACJA RUCHU KOD CPV 45233280-5
6.1 |  | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni materiałami termoplastycznymi - linie ciągłe i przerywane wykonywane mechanicznie. | m2 | 18.5 |  | 0
6.2 |  | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni materiałami termoplastycznymi - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych wykonywane mechanicznie. | m2 | 9.25 |  | 0
6.3 |  | D-07.02.01 | Ustawienie słupków prostych z rur stalowych ocynkowanych dla znaków drogowych o śr. 60,3 mm | szt. | 5 |  | 0
6.4 |  | D-07.02.01 | Montaż tablic znaków drogowych typu małego wykonanych z blachy ocynkowanej, krawędzie podwójnie gięte, folia odblaskowa II generacji (znaki ostrzegawcze). | szt. | 2 |  | 0
6.5 |  | D-07.02.01 | Montaż tablic znaków drogowych typu małego wykonanych z blachy ocynkowanej, krawędzie podwójnie gięte, folia odblaskowa II generacji (znaki zakazu i nakazu). | szt. | 2 |  | 0
6.8 |  | D-07.02.01 | Montaż tablic znaków drogowych typu małego wykonanych z blachy ocynkowanej, krawędzie podwójnie gięte, folia odblaskowa II generacji (znaki informacyjne). | szt. | 1 |  | 0
6.9 |  | D-07.02.01 | ANALOGIA - Przestawienie istniejących znaków | szt. | 1 |  | 0
RAZEM ORGANIZACJA RUCHU: | [6 empty] | 0
7 | D-08.00.00 |  | ELEMENTY ULIC KOD CPV 45233000-0
7.1 |  | D-08.01.01b | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 (na łukach zastosować krawężniki łukowe zgodne z promieniem projektowanego łuku). | m | 185 |  | 0
7.2 |  | D-08.01.01b | Ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 15x22 cm i trapezowych 15x22/15x30wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 (na łukach zastosować krawężniki łukowe zgodne z promieniem projektowanego łuku). | m | 405 |  | 0
7.3 |  | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z betonu C12/15. | m | 203.5 |  | 0
RAZEM ELEMENTY ULIC: | [6 empty] | 0
8 | D-09.01.00 | ZIELEŃ DROGOWA KOD CPV 45233000-9
8.1 |  | D-09.01.01 | Humusowanie terenów zieleni warstwą grubości 15 cm ziemi urodzajnej - humus z dokopu wraz z dozowaniem nawozów sztucznych i preparatów odchwaszczających i siewem nasion traw niskich. | m2 | 462.5 |  | 0
RAZEM ZIELEŃ DROGOWA: | [6 empty] | 0
RAZEM ROBOTY DROGOWE ODCINEK 2: | [6 empty] | 0
VAT 23 %: | [6 empty] | 0
RAZEM BRUTTO: | [6 empty] | 0

## ODCINEK-2-ODWODNIE DRÓG
PRZEDMIAR SZACUNKOWY INWESTYCJI etap-I ul.Witosa
PRZEBUDOWA ULICY WITOSA w NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM
ROBOTY DROGOWE ODCINEK 2 w km a+000,0 do a+185,0
Lp. | Podstawa opisu | Kod Specyfikacji Technicznej | Opis | J.m. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 |  |  | 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 | D-03.02.01a |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, tymczasowa organizacja ruchu, odbiory, pomiary powykonwcze dokumentacja odbiorowa | m | 18.5 |  | 0
|  |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  | 0
2 |  |  | 2 ROBOTY ZIEMNE i ROZBIÓRKI
2.1 | D-03.02.01a |  | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład w gruncie kategorii koparkami podsiębiernymi | m3 | 27.75 |  | 0
2.2 | D-03.02.01a |  | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych w o szer. do 1,2m i gł. do 3m z rozbiórką | m2 | 55.5 |  | 0
2.3 | D-03.02.01a |  | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm - PODSYPKA | m3 | 1.67 |  | 0
2.4 | D-03.02.01a |  | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - OBSYPKA i NADSYPKA | m3 | 6.66 |  | 0
2.5 | D-03.02.01a |  | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3m w gruncie | m3 | 19.42 |  | 0
2.6 | D-03.02.01a |  | Wywóz nadmiaru gruntu bez względu na odległośc | m3 | 8.33 |  | 0
2.7 | D-03.02.01a |  | Igłofiltry o średnicy do 50mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 4m | szt | 5 |  | 0
2.8 | D-03.02.01a |  | Pompowanie wody | godz. | 20 |  | 0
|  |  | ROBOTY ZIEMNE I ROZBIÓRKI |  |  |  | 0
3 |  |  | 3 KD RENOWACJE
3.1 | D-06.02.01 |  | Oczyszczenie dna i skarp rowów | m2 | 25 |  | 0
3.2 | D-06.02.01 |  | Oczyszczenie i udrozniene kanalizacji 200-300mm | m | 66 |  | 0
3.3 | D-06.02.01 |  | Kalkulacja Indywidualna: Koszt utylizacji urobku | m3 | 3.75 |  | 0
|  |  | RENOWACJE |  |  |  | 0
4 |  |  | 4 KANALIZACJA DESZCZOWA
4.1 | D-03.02.01a |  | Przykanaliki i kanały z rur PP lub PVC o śr. 160-200mm | m | 18.5 |  | 0
4.2 | D-03.02.01a |  | studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 420-600mm | szt | 2 |  | 0
4.3 | D-03.02.01a |  | Wpust - studzienka ściekowa uliczna prefabrykowana betonowa o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu | szt | 2 |  | 0
4.4 | D-03.02.01a |  | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200mm (odcinek=próba) | prób | 2 |  | 0
|  |  | KANALIZACJA DESZCZOWA |  |  |  | 0
RAZEM ROBOTY ODWODNIENI PASA DROGOWEGO: | [6 empty] | 0
VAT 23 %: | [6 empty] | 0
OGÓŁEM ODWODNIENIE DRÓG: | [6 empty] | 0

## ODCINEK-2-USUNIĘCIE KOLIZJI
PRZEDMIAR SZACUNKOWY INWESTYCJI etap-I ul.Witosa
PRZEBUDOWA ULICY WITOSA w NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM
ROBOTY DROGOWE ODCINEK 2 w km a+000,0 do a+185,0
Lp. | Podstawa opisu | Kod Specyfikacji Technicznej | Opis | J.m. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 |  |  | 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ryczałt
1.1 | D-07.07.01 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, tymczasowa organizacja ruchu, wycinki drzew i krzewow, odbiory, pomiary powykonwcze dokumentacja odbiorowa | m | 185 |  | 0
|  |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  | 0
2 |  |  | 2 USUIĘCIE KOLIZJI LINII TELETECHNICZNYCH naklad jednostkowy
2.1 | D-07.07.01 |  | Ułożenie rur osłonowych lub przebudowa linii | m | 20 |  | 0
2.2 | D-07.07.01 |  | Przebudowa szafek, złaczy, słupów | szt. | 1 |  | 0
2.3 | D-07.07.01 |  | Badania i pomiary instalacji | szt. | 1 |  | 0
2.4 | D-07.07.01 |  | Transport gruzu elementów z terenu rozbiórki - bez względu na odległość | m3 | 0.5 |  | 0
2.5 | D-07.07.01 |  | Kalkulacja Indywidualna: Koszt utylizacji gruzu | m3 | 0.5 |  | 0
|  |  | ROBOTY ZIEMNE I INSTALACYJNE |  |  |  | 0
3 |  |  | 3 USUIĘCIE KOLIZJI LINII ELEKTRYCZNYCH I OŚWIETLENIA -nakład jednostkowy
3.1 | D-07.07.01 |  | Ułożenie rur osłonowych lub przebudowa linii | m | 20 |  | 0
3.2 | D-07.07.01 |  | Przebudowa szafek, złaczy, słupów | szt. | 1 |  | 0
3.3 | D-07.07.01 |  | Badania i pomiary instalacji | szt. | 1 |  | 0
3.4 | D-07.07.01 |  | Transport gruzu elementów z terenu rozbiórki - bez względu na odległość | m3 | 0.5 |  | 0
3.5 | D-07.07.01 |  | Kalkulacja Indywidualna: Koszt utylizacji gruzu | m3 | 0.5 |  | 0
|  |  | ROBOTY ZIEMNE I INSTALACYJNE |  |  |  | 0
4 |  |  | 4 USUIĘCIE KOLIZJI WODOCIĄGOWYCH i KANALIZACJI nakład jednostkowy
4.1 | D-03.02.01a |  | Przebudowa sieci i przyłączy | m | 20 |  | 0
4.2 | D-03.02.01a |  | Przebudowa lokalizacji hydrantow, właczeń, STUDNI | szt. | 1 |  | 0
4.3 | D-03.02.01a |  | Badania i pomiary instalacji | m | 20 |  | 0
|  |  | ROBOTY ZIEMNE I INSTALACYJNE |  |  |  | 0
RAZEM USUNIĘCIE KOLIZJI ODCINEK 2: | [6 empty] | 0
VAT 23 %: | [6 empty] | 0
RAZEM BRUTTO: | [6 empty] | 0