## W1DACH NIWISKA 4 ŚWIETLICA
PRZEDMIAR ROBÓT
Kosztorysowanie FORTE 11.00
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SŁUPSK
PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU, REMONT WIEŹBY DACHOWEJ W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W NIWISKACH
| wyk.dn.2014-02-13 | str. 1
Nr | Nazwa |  | Jednostka miary | Ilość
1 | ROZBIÓRKI
1 | KNR 4-01 508-2 |  | m2 | 494.68
Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki, podwójnie
| 11,31+9,95+71,4+9,09+9,09+97,41+22,34+9,95+11,31+22,34+220,49 | 494.68
2 | KNR 4-01 535-8 |  | m2 | 19.32
Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku
DACH GŁOWNY
| (8,38+15,17+3,77+25,87+2,0*2)*0,25 | 14.3
połaczenie sciany wykusza z dachem głownym
| (3,2*2)*0,3 | 1.92
połaczenie dachu cześci niskiej ze ściana szczytową bud głównego
6,0*0,25
| przy kominach | 1.5
| 1,0*4*2*0,2 | —————
1.6
3 | KNR 4-01 535-3 |  | m | 57.19
Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku
| (8,38+15,17+3,77+25,87+2,0*2) | 57.19
4 | KNR 4-01 535-5 |  | m | 23.23
Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku
od frontu
| (4,4+0,5+0,3)*1+(5,12+0,5+0,3)*1 | 11.12
od tyłu budynku
| (4,6+0,5+0,3)+(5,91+0,5+0,3) | 12.11
5 | KNNR 2 403-2 |  | m2 | 494.68
Rozbiórka Łacenie połaci dachowych [R=0,3;S=0,3]
6 | KNR 4-04 403-5 |  | m2 | 494.68
Rozebranie konstrukcji drewnianej więźb dachowych. 1 nad duzą sala płatwiowo - kleszczowej o stolcach leżących opartych naścianach i podciagach. 2. nad cześcią mieszkalną - konstrukcja dwu jętkowa z ramą stolcową w dolnej kondygnacji. Łączna ilośc konstrukcji rozbieranej 39m3.
7 | KNR 4-01 354-15 |  | szt | 72
Wyjęcie z muru każdej wmurowanej końcówki belki stropowej
nad częścia mieszkalną
| 9*2+2*2+3*2+5*2 | 38
nad dużą salą
| (13+4)*2 | 34
8 | KNR 4-01 429-4 |  | m2 | 264.75
Rozbiórki elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych
nad duza sala
| 115,77+16,63+8,34+4,5 | 145.24
nad częścia mieszkalna
| 8,0*7,3+9,7*6,3 | 119.51
9 | KNR 4-01 350-1 |  | m3 | 1.56
Rozebranie kominów wolno stojących z cegły
| 0,79*0,79*1,25*2 | 1.56
2 | WIEŃCE I TRZPIENIE
| wyk.dn.2014-02-13 | str. 2
Nr | Nazwa |  | Jednostka miary | Ilość
10 | KNR 4-01 304-1 |  | m3 | 2.42
Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej z cegły
| 0,25*0,38*11,21 | 1.06
| 0,25*0,38*7,15*2 | 1.36
11 | KNNR 2 101-5 |  | m2 | 35.46
Deskowanie tradycyjne konstrukcji żelbetowych wieńców
' w poz, +4,03'
w poziomie'+4,03'
zewnetrzne
| 0,25*(8,07+25,14+10,96+3,74+7,33+15,08) | 17.58
| 0,2*11,21 | 2.24
wewnetrzne
| 0,25*2*7,15*2 | 7.15
w poziomie'5,78'
wewnetrzne
| 0,25*2*5,82*2 | 5.82
zewnetrzne
| 0,11*2*5,66 | 1.25
| 0,25*5,66 | 1.42
12 | KNNR 2 107-6 |  | m3 betonu | 7.09
Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym wieńców B20
w poziomie'+4,03'
zewnetrzne
| 0,25*0,25*(8,07+25,14+10,96+3,74+7,33+15,08) | 4.4
| 0,2*0,25*11,21 | 0.56
wewnetrzne
| 0,25*0,25*7,15*2 | 0.89
w poziomie'5,78'
wewnetrzne
| 0,25*0,25*5,82*2 | 0.73
zewnetrzne
| 0,11*0,25*5,66 | 0.16
| 0,25*0,25*5,66 | 0.35
13 | KNNR 2 101-4 |  | m2 | 4
Deskowanie tradycyjne konstrukcji żelbetowych trzpieni
| 0,25*2,0*2*4 | 4
14 | KNNR 2 107-5 |  | m3 betonu | 0.5
Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym trzpieni B20
| 0,25*0,25*2,0*4 | 0.5
15 | KNNR 2 105-5 |  | t | 0.6
Montaz zbrojenia wieńców i trzpieni fi 12mm A-III i fi 6mm A-I
3 | KOMINY
16 | KNNR 2 308-1 |  | m3 | 1.56
Kominy wolnostojące z cegieł pełnych klinkierowych kl.35 na pełna spoinę
| 0,79*0,79*1,25*2 | 1.56
17 | KNR 4-01 312-1 |  | m | 6.32
Wykonanie gładzi na zakończeniu kominów z zaprawy M12 zbrojonej siatka z drutów fi 4,5mm - "wypalanka"
| 0,79*4*2 | 6.32
4 | WIĘBA DACHOWA I POKRYCIE DACHU
18u | 2014-01-01 |  | m2 | 494.68
Montaz wiązarów dachowych deskowych, kratowych prefabrykowanych łaczonych na płytki kolczaste ułozone na wiencach na podkładzie z papy asfaltowej, kotwione za pomoca złączy ciesielskich i kotew rozporowych. Drewno C30 impregnowane ppoz. 4 x FOBOS M-4. Objetośc 1 wiązara o rozp. 11,71m = 0,603m3. razem 43 wiazary o róznej rozpiętości. Objetośc wszystkich wiazarów ca 21,26m3. [U=1]
| wyk.dn.2014-02-13 | str. 3
Nr | Nazwa |  | Jednostka miary | Ilość
19 | KNNR 2 604-2 |  | m2 | 494.68
Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej- zbrojonej, wiatroizolacja
| 494.68 | 494.68
20 | KNNR 2 403-2 |  | m2 | 494.68
Łaty 4x6cm i kontrłaty 3x4cm z tarcicy nasyconej [R=1,3;M=1,3;S=1,3]
21 | KNNR 2 502-4 |  | m2 | 494.68
Pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej karpiówki krytej w koronke kolor ceglany
22 | KNR 4-03 704-3 |  | m | 63.2
Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej na uprzednio zamocowanych wspornikach - ciąg poziomy,przewód - pręt o przekroju 120mm2 i połączenie z pionami istniejacej instalacji
| 8,5*2+8,5+6,0+2,5+5,5*2+2,0*2+3,2*2+(0,8*4+0,7)*2 | 63.2
23 | 2014-01-01 |  | szt | 5
Montaż skrzynek rewizyjnych intal. odgromowej
24u | 2014-01-03 |  | pomiar | 5
Badania i pomiary instalacji odgromowej
5 | OBRÓBKI BLACHARSKIE
25 | KNNR 2 504-2 |  | m2 | 41.11
Obróbki blacharskie z blachy cynk. - tytan gr. 0,7mm przy szerokości w rozwinięciu pow.25 cm
DACH GŁOWNY
| (8,38+15,17+3,77+25,87+2,0*2)*0,35 | 20.02
połaczenie sciany wykusza z dachem głownym
| (3,2*2)*0,4 | 2.56
połaczenie dachu cześci niskiej ze ściana szczytową bud głównego
6,0*0,35
| przy kominach | 2.1
1,0*4*2*0,25
| szczyty budynku | 2
| (8,5*2+8,5+6,0*2+5,3*2)*0,30 | —————
14.43
26 | KNNR 2 505-5 |  | m | 57.19
Montaż rynien dachowych półokrągłych z blachy cynk.-tytan - z odzysku
| (8,38+15,17+3,77+25,87+2,0*2) | 57.19
27 | KNNR 2 505-7 |  | m | 23.23
Montaż rur spustowych okrągłych z blachy cynk. - tytan z odzysku
od frontu
| (4,4+0,5+0,3)*1+(5,12+0,5+0,3)*1 | 11.12
od tyłu budynku
| (4,6+0,5+0,3)+(5,91+0,5+0,3) | 12.11
28 | KNNR 2 505-7 |  | m | 18.2
Montaż rur spustowych okrągłych z blachy cynk-tytan - nowe rury i przedłużenie starych
od tyłu
| 4,2+0,5+0,3 | 5
przy wykuszu
| (6,0+0,3+0,3)*2 | 13.2
29 | KNR 2-15 217-2 |  | szt | 5
Czyszczaki z blachy stalowej łączone metodą wciskową, o średnicy zewnętrznej 110 mm - osadzenie na RD
6 | IZOLACJE STROPU I SUFITY
30 | KNR 2-02 614-3 |  | m2 | 306.6
Izolacje z płyt OSB gr. 22mm poziome, mocowane od spodu wiazara
nad dużą sala
| 11,10*10,71+7,08*3,4 | 142.95
nad CZEŚCIA MIESZKJALNA
| 11,40*8,0+7,5*6,3+4,0*6,3 | 163.65
| wyk.dn.2014-02-13 | str. 4
Nr | Nazwa |  | Jednostka miary | Ilość
31 | KNNR 2 604-2 |  | m2 | 306.6
Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej- paroizolacja
| 306.6 | 306.6
32 | KNNR 2 602-5 |  | m2 | 306.6
Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt z wełny mineralnej gr. 16 cm, układane dźwigarami na sucho, jednowarstwowe
33 | KNNR 2 602-5 |  | m2 | 306.6
Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt z wełny mineralnej gr. 10 cm, układane na wierzchu na spodzie dźwigara na sucho, jednowarstwowe
34 | Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2030-1 |  | m2 | 175.81
Sufity podwieszone z płyt GK 12,5mm na ruszcie metalowym systemowym jednowarstwowe
nad dużą sala
| 11,10*10,71+7,08*3,4 | 142.95
nbad częścia mieszkalna
| 6,2*5,3 | 32.86
35 | KNNR 2 1402-5 |  | m2 | 175.81
Malowanie sufitu z płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbą lateksowa z gruntowaniem, dwukrotne
7 | WYWÓZ GRUZU I UTYLIZACJA
36 | KNR 4-01 108-11 |  | m3 | 31.58
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
drewnoz konstrukcji dachowej 39,0*'współczynnik zmniejszajacy'0,6
| deski otrzcinowane z tynkiem 264,65*0,025 | 23.4
| cegła 1,56 | 6.62
1.56
37 | KNR 4-01 108-12 |  | m3 | 31.58
dopłata za dalsze 5km ponad 1 km [S=5]
38 | 2014-01-02 |  | m3 | 31.58
Przyjecie na wysypisko i utylizacja nodpadów budowlanych
----- Koniec wydruku -----