Uchwała VII/31/07

Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim

z dnia 29 marca 2007 r.

w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Bogaczów

-----------------------------------------------------------------

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.	Przyjmuje się Plan Rozwoju Miejscowości Bogaczów, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.	Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodu Bobrzańskiego.

§ 3.	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim.

Załącznik 1

do uchwały Nr VII/31/07

Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim

z dnia 29 marca 2007r.

# PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI

BOGACZÓW

BOGACZÓW, luty 2007

Spis treści:

Lista załączników.

Charakterystyka miejscowości Bogaczów.

Inwentaryzacja i analiza zasobów wsi.

Analiza SWOT.

Wizja rozwoju wsi.

Arkusz planowania.

Harmonogram wdrażania planu i zarządzanie.

Opis planowanego przedsięwzięcia.

Mapka wsi Bogaczów.

Lista załączników:

| Arkusz 1 | Inwentaryzacja i analiza zasobów wsi. |
| --- | --- |
| Arkusz 2 | Jacy jesteśmy? – diagnoza aktualnej sytuacji wsi. Jaka jest nasza wieś? |
| Arkusz 3 | Analiza SWOT. Podsumowanie sytuacji rozwojowej wsi Bogaczów. |
| Arkusz 4 | Wizja stanu docelowego. |
| Arkusz 5 | Arkusz planowania Nasza Mała Strategia – Plan Rozwoju Wsi. |
| Arkusz 6 | Harmonogram wdrażania planu i zarządzanie. |
| Arkusz 7 | Mapka wsi Bogaczów. |
| Arkusz 8 | Dziecięce projekty zagospodarowania placu w centrum wsi. |

- Charakterystyka miejscowości Bogaczów.

Wieś Bogaczów usytuowana jest w południowej części województwa lubuskiego, w powiecie zielonogórskim.

Wieś Bogaczów leży w północnej części gminny Nowogród Bobrzański przy granicy z gminą Świdnica.

Bogaczów zamieszkuje  479 osób (stan na dzień 31 grudnia 2006 r.).

Celem opracowania ,,Planu Rozwoju Miejscowości Bogaczów’’ jest sformułowanie strategii rozwoju wsi Bogaczów, a przedmiotem jest :

- analiza  zasobów sołectwa,

- analiza korzystnych i niekorzystnych cech wewnętrznych wsi, a także szans i zagrożeń występujących w otoczeniu, które mogą mieć wpływ na przyszłość miejscowości i mieszkańców,

- wizja rozwoju wsi,

- priorytety rozwojowe, cele i projekty.

Opracowanie i wdrożenie planu rozwoju miejscowości umożliwi pełne wykorzystanie istniejącego potencjału i szans rozwojowych, w tym dostępu do środków pomocowych i funduszy centralnych.

Środowisko przyrodnicze.

Bogaczów usytuowany jest na pograniczu gmin Nowogród Bobrzański i Świdnica. Położony jest wśród lasów należących do Nadleśnictwa Krzystkowice. W składzie gatunkowym lasów przeważa sosna. Z północnego zachodu na południowy wschód przecina wieś strumień Jarosz.

Na terenie wsi znajduje się osiemnastowieczny park z licznymi pomnikami przyrody oraz dwa stawy.

Do miejscowości należy 3881,1 ha ziemi, w tym 282,79  ha lasów.

Środowisko kulturowe.

Najcenniejszym zabytkiem wsi Bogaczów jest kościół pod wezwaniem Świętego Wawrzyńca z XIV wieku z obrazem Matki Boskiej Pocieszycielki Strapionych przywiezionym przez repatriantów z Koropca na Ukrainie. Można zobaczyć również pałac z XVI/XVII wieku z parkiem oraz siedemnastowieczny dwór.

W Bogaczowie czynnie działa nieformalne Koło Gospodyń Wiejskich, przy Szkole Podstawowej w Bogaczowie zespół teatralny, Klub Europejski. Szkoła  jest miejscem, w którym skupia się życie kulturalne wsi. Tutaj mieszkańcy spotykają się kilka razy w roku przy okazji różnych świąt  i uroczystości.

Obiekty i tereny .

Bogaczów jest miejscowością niezurbanizowaną.  Kilku mieszkańców prowadzi gospodarstwa rolne, wielu pracuje poza miejscem zamieszkania. Znaczna część mieszkańców to emeryci i renciści. Na terenie wsi znajduje się szkoła podstawowa i stadion sportowy. Brak jest bezpiecznych miejsc zabaw dla dzieci oraz miejsca spotkań młodszych i starszych mieszkańców wsi.

Gospodarka, rolnictwo.

Struktura działalności gospodarczej w miejscowości Bogaczów na dzień 31 marca 2006 r.

| Produkcja | Usługi | Handel | Gastronomia | Transport |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |

W Bogaczowie znajduje się 85  gospodarstw rolnych.

Sąsiedzi i przyjezdni.

Bogaczów jest atrakcyjnie położony wśród lasów, wspaniale nadaje się na miejsce do zamieszkania dla ludzi szukających spokoju i kontaktu z naturą. Niewielka odległość od Nowogrodu Bobrzańskiego i Zielonej Góry znacznie ułatwia życie także osobom czynnym zawodowo.

Instytucje.

Najbliższy ośrodek zdrowia znajduje się w Nowogrodzie Bobrzańskim w odległości 5 km.

Dzieci z Bogaczowa uczęszczają do szkoły podstawowej  w Bogaczowie oraz do gimnazjum w Nowogrodzie Bobrzańskim. W jednym ze sklepów działa punkt agencyjny Poczty Polskiej.

Ludzie, organizacje społeczne.

Kształtowanie się liczby ludności we wsi Bogaczów w latach 2001 – 2006

| Rok | Liczba ludności |
| --- | --- |
| 2002.12.31. | 462 |
| 2003.12.31 | 460 |
| 2004.12.31. | 466 |
| 2005.12.31. | 460 |
| 2006.12.31. | 479 |

- Inwentaryzacja i Analiza Zasobów Wsi Bogaczów.

Inwentaryzację i analizę zasobów wsi przeprowadzono na podstawie danych statystycznych oraz informacji zgromadzonych przez mieszkańców na arkuszach analitycznych podczas warsztatów.

Zasoby – to wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi i otaczającego ją obszaru, które mogą być wykorzystane obecnie bądź w przyszłości w budowaniu i realizacji publicznych lub prywatnych przedsięwzięć odnowy wsi.

W analizie zasobów brano pod uwagę następujące elementy:

- środowisko przyrodnicze,

- środowisko kulturowe,

- obiekty i tereny,

- gospodarka, rolnictwo,

- sąsiedzi i przyjezdni,

- instytucje, ludzie, organizacje społeczne.

- Analiza SWOT.

Na podstawie inwentaryzacji i analizy zasobów opracowano korzystne i niekorzystne cechy wewnętrzne miejscowości Bogaczów, a także potencjalne szanse i zagrożenia występujące w otoczeniu, które mogą mieć wpływ na przyszłość mieszkańców i wsi.

4. Wizja Rozwoju Wsi.

Efektem warsztatów i dyskusji mieszkańców było sformułowanie Wizji Rozwoju Wsi. Stwierdzenie to odwołujące się do przyszłości obrazuje jaką chcą widzieć swoją miejscowość za dziesięć lat. Brzmi ona następująco:

Bogaczów wsią przyjazną dla wszystkich. To atrakcyjna turystycznie miejscowość dla gości i dobre miejsce godnego życia i rozwoju dla mieszkańców.

- Arkusz planowania.

Arkusz planowania – Plan rozwoju miejscowości zawiera układ wyznaczonych przez społeczność priorytetów rozwojowych, celów oraz konkretnych zadań. Poszczególne priorytety i zadania są zgodne z ustaloną wizją rozwoju Bogaczowa.

W zależności od stopnia zaawansowania prac zadania będą na bieżąco uszczegółowiane, z określeniem kosztów związanych z ich wdrażaniem. Koszty bowiem mają największy wpływ na ustalanie harmonogramu realizacji planu.

- Harmonogram wdrażania planu i zarządzanie.

Harmonogram wdrażania planu wyznacza priorytety dotyczące działań w krótszej i dłuższej perspektywie oraz określa odpowiedzialnych za realizację całego planu oraz poszczególnych jego elementów.

Realizacja części elementów planu będzie odbywać się z udziałem władz gminnych.

W latach 2007 - 2013 r. do realizacji zaplanowano następujące projekty:

- Zagospodarowanie placu w centrum wsi.

- Modernizacja placu zabaw.

- Konkurs na ,,Najładniejszą posesję”.

- Oczyszczenie i odnowa strumienia Jarosz.

- Modernizacja świetlicy wiejskiej w budynku szkoły.

- Budowa bieżni i boisk do gry w koszykówkę i siatkówkę.

- Organizacja spotkań dla mieszkańców: ,,Dzień Rodziny”, koncerty itp.

- Otwarcie ,,Kawiarenki internetowej” w szkole.

- Modernizacja zaplecza stadionu wiejskiego: oświetlenie, parking, trybuny.

- Modernizacja stadionu wiejskiego.

Arkusz 1     INWENTARYZACJA I ANALIZA ZASOBÓW WSI

BOGACZÓW                                  GMINA NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI

| Rodzaj zasobu | Brak | Jest o znaczeniu małym | Jest o znaczeniu średnim | Jest o znaczeniu dużym |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Środowisko przyrodnicze - walory krajobrazu - walory klimatu (mikroklimat, wiatr, nasłonecznienie) - walory szaty roślinnej (np. runo leśne) - cenne przyrodniczo obszary lub obiekty - świat zwierzęcy (ostoje , siedliska) - osobliwości przyrodnicze - wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy) - podłoże, warunki hydrogeologiczne - gleby, kopaliny |  | x | x x x x x | x x x |
| Środowisko kulturowe - walory architektury wiejskiej i osobliwości kulturowe - walory zagospodarowania przestrzennego - zabytki - zespoły artystyczne |  | x x | x x |  |
| Dziedzictwo religijne i historyczne - miejsca, osoby i przedmioty kultu - święta, odpusty, pielgrzymki - tradycje, obrzędy, gwara - legendy, podania i fakty historyczne - ważne postacie historyczne - specyficzne nazwy |  | x x x | x x x |  |
| Obiekty i tereny - działki pod zabudowę mieszkaniową - działki pod domy letniskowe - działki pod zakłady usługowe i przemysł - pustostany mieszkaniowe, magazynowe i po przemysłowe - tradycyjne obiekty gospodarskie wsi (kuźnie, młyny) - place i miejsca publicznych spotkań - miejsca sportu i rekreacji | x | x x x x | x |  |
| Gospodarka, rolnictwo - specyficzne produkty (hodowle, uprawy polowe) - znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe - możliwe do wykorzystania odpady poprodukcyjne | x | x | x |  |
| Sąsiedzi i przyjezdni - korzystne, atrakcyjne sąsiedztwo (duże miasto, arteria komunikacyjna, atrakcja turystyczna) - ruch tranzytowy - przyjezdni stali i sezonowi |  | x | x | x |
| Instytucje - placówko opieki społecznej - szkoły - Dom kultury | x x |  |  | x |
| Ludzie, organizacje społeczne - OSP - KGW - Stowarzyszenia, LZS |  |  |  | x |

Arkusz 2

JACY JESTEŚMY? – Diagnoza aktualnej sytuacji naszej miejscowości

Jaka jest nasza wieś?

| Co ją wyróżnia? | Dobrze utrzymane walory krajobrazu, czyste lasy, obfite w owoce runa leśnego i zwierzynę łowną. Mieszkańcy dobrze się znają, mają poczucie przynależności do społeczności lokalnej. |
| --- | --- |
| Jakie pełni funkcje? | Wieś rolnicza w dużym stopniu związana z gospodarką leśną. |
| Kim są mieszkańcy? | Ludność z byłych terenów wschodnich oraz częściowo ludność napływowa. |
| Co daje utrzymanie? | Rolnictwo, leśnictwo, zatrudnienie w sektorze prywatnym i państwowym, emeryci i renciści. |
| Jak zorganizowani są mieszkańcy? | Rada Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich., Klub Sportowy ,,Zieloni Bogaczów”, Rada Parafialna. |
| W jaki sposób rozwiązują problemy? | Dyskusje, współpraca z UM, praca własna. |
| Jaki wygląd ma nasza wieś? | Obejścia zadbane, brak chodników wzdłuż głównej drogi. Większość dróg o nawierzchni gruntowej. Niezagospodarowane, nieestetyczne i niewykorzystane centrum wsi, brak bezpiecznego miejsca dla zabaw dzieci. Niedoinwestowane boisko sportowe, brak zaplecza. |
| Jakie obyczaje i tradycje są u nas pielęgnowane i rozwijane? | Tradycje związane ze świętami, np. jasełka. Tradycje wschodnie: ozdoby, przyśpiewki, język, kuchnia, religia. Tradycje i obrzędy regionalne. |
| Jak wyglądają mieszkania i obejścia? | Obejścia z reguły zadbane. |
| Jaki jest stan otoczenia i środowiska? | Wieś zwodociągowana, częściowa kanalizacja sanitarna, cenne ujecie wysokiej jakości wody pitnej, Stacja Uzdatniania Wody, oczyszczalnia ścieków. |
| Jakie jest rolnictwo? | Drobne, średnio-towarowe, wielokierunkowe. |
| Jakie są powiązania komunikacyjne? | PKS, PKP, własny transport, telekomunikacja, INTERNET. |
| Co proponujemy dzieciom i młodzieży? | Organizowanie spotkań i zabaw , warsztatów tematycznych, zajęć artystycznych, koncertów, rajdów pieszych, rowerowych, wycieczek autokarowych organizowanych głównie przez szkołę. |

Arkusz 3

ANALIZA SWOT

Podsumowanie sytuacji rozwojowej wsi Bogaczów

| Silne strony - Czyste otoczenie i środowisko naturalne. - Zżycie mieszkańców zaangażowanych w życie wsi. - Dużo lasów bogatych w zasoby runa leśnego i zwierzynę łowną. - Dużo ludzi z wyższym i średnim wykształceniem. - Dużo ludzi młodych. | Słabe strony - Brak miejsca spotkań mieszkańców i zabaw dla dzieci. - Brak ciągów pieszych wzdłuż ulicy głównej. - Zły stan nawierzchni drogi głównej. - Brak zaplecza przy boisku sportowym. - Mała ilość miejsc pracy – brak perspektyw dla ludzi młodych. - Ograniczona komunikacja PKS, PKP – niewielka ilość połączeń. |
| --- | --- |
| Okazje - Możliwość uzyskania środków finansowych (dopłaty bezpośrednie, fundusze strukturalne). - Modernizacja pomieszczenia pełniącego funkcje kulturalne (świetlica wiejska). - Budowa i urządzenie skwerku i placu zabaw w centrum wsi. - Modernizacja stadionu umożliwiająca organizację imprez nie tylko sportowych. | Zagrożenia - Zła sytuacja rolnictwa. - Rosnące bezrobocie. Niewystarczające środki finansowe wielu rodzin uniemożliwiające godne życie i korzystanie z dóbr kultury i techniki. - Ucieczka młodych ludzi do miast i za granicę. - Brak alternatywy spędzania czasu wolnego i zagrożenie patologią szczególnie wśród młodzieży. |

Arkusz 4

WIZJA STANU DOCELOWEGO

Jaka ma być nasza wieś za 10 lat?

| Co ma ją wyróżniać? | Estetyka i nieskażone środowisko naturalne. Brak przejawów patologii społecznej. Zorganizowane i zadbane miejsca wypoczynku i spotkań. Bezpieczny i kolorowy plac zabaw. Atrakcyjny stadion sportowy. Kawiarenka internetowa – pomoc w poszukiwaniu pracy i informacji. |
| --- | --- |
| Jakie ma pełnić funkcje? | Usługowe, agroturystyczne. |
| Kim mają być mieszkańcy? | Aktywni, zaangażowani, |
| Co ma dać utrzymanie? | Rolnictwo, leśnictwo, usługi, małe i średnie przedsiębiorstwa. |
| W jaki sposób ma być zorganizowana wieś i mieszkańcy? | Stowarzyszenia, kluby, koła, zespoły artystyczne. |
| W jaki sposób mają być rozwiązywane problemy? | Dyskusje, walne zgromadzenie wsi, praca własna, młodzieżowe rady. |
| Jak ma wyglądać nasza wieś? | Estetyczna, zadbana, dużo zieleni, trakty spacerowe, bezpieczne miejsca zabaw , rekreacji i spotkań. |
| Jakie obyczaje i tradycje mają być u nas pielęgnowane i rozwijane? | Religijne, regionalne, ludowe. |
| Jak mają wyglądać mieszkania i obejścia? | Estetyczne, zadbane, ekologiczne. |
| Jaki ma być stan otoczenia i środowiska? | Gwarantujący zdrowie i dobre samopoczucie mieszkańców. |
| Jakie ma być rolnictwo? | Dochodowe, zmodernizowane i ekologiczne. |
| Jakie mają być powiązania komunikacyjne? | Więcej bezpośrednich połączeń z sąsiednimi miastami, ogólnodostępna kawiarenka internetowa. |
| Co zaproponujemy dzieciom i młodzieży? | Bezpieczny i estetyczny plac zabaw dla najmłodszych. Boisko sportowe z pełnym zapleczem umożliwiające organizację imprez sportowych i kulturalnych. Więcej wspólnych spotkań z zabawą. Włączenie dzieci i młodzieży w kultywowanie tradycji. Pomoc w znalezieniu pracy, INTERNET. |

Arkusz 5

ARKUSZ PLANOWANIA NASZA MAŁA STRATEGIA – PLAN ROZWOJU WSI

| Misja Rozwoju Wsi: Bogaczów wsią przyjazną dla wszystkich. To atrakcyjna turystycznie miejscowość dla gości i dobre miejsce godnego życia i rozwoju dla mieszkańców. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Priorytet 1 Zwiększenie atrakcyjności wsi. |  |  |
| Cel 1: | Cel 2: | Cel 3: |
| Ładne centrum | Miejsca i okazje do spotkań mieszkańców | Poprawa stanu infrastruktury |
| Projekty: 1. Zagospodarowanie placu w centrum wsi. Budowa traktu pieszego wzdłuż głównej ulicy 2. Modernizacja placu zabaw. 3. Konkurs na ,,Najładniejszą posesję”. 4. Oczyszczenie i odnowa strumienia Jarosz. . | Projekty: 1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w budynku szkoły. 2. Budowa bieżni i boisk do gry w koszykówkę i siatkówkę. 3. Organizacja spotkań dla mieszkańców: ,,Dzień Rodziny”, koncerty itp. 4. Otwarcie ,,Kawiarenki internetowej” w szkole. | Projekty: 1. Modernizacja zaplecza stadionu wiejskiego: oświetlenie, parking, miejsca do siedzenia. 2. Modernizacja stadionu wiejskiego. |

Arkusz 6

HARMONOGRAM WDRAŻANIA PLANU I ZARZĄDZANIE

| Priorytet | Cel | Projekt | Priorytet termin | Kto | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zwiększenie atrakcyjności wsi | 1. Ładne centrum | 1.Zagospodarowanie placu w centrum wsi. Budowa traktu pieszego wzdłuż głównej ulicy. | 1 | Gmina Rada Sołecka |  |
|  |  | 2. Modernizacja placu zabaw. | 1 | Rada Sołecka Gmina |  |
|  |  | 3. Konkurs na ,,Najładniejszą posesję”. | 2 | Rada Sołecka |  |
|  |  | 4. Oczyszczenie i odnowa strumienia Jarosz. | 1 | WZMiUW Gmina Rada Sołecka |  |
|  | 2. Miejsca i okazje do spotkań mieszkańców | 1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w budynku szkoły. | 2 | Rada Sołecka Gmina |  |
|  |  | 2. Budowa bieżni i boisk do gry w siatkówkę i koszykówkę. | 2 | Rada Sołecka Gmina |  |
|  |  | 3. Organizacja spotkań dla mieszkańców: ,,Dzień Rodziny”, koncerty itp. | 2 | Rada Sołecka Szkoła Podstawowa |  |
|  |  | 4. Otwarcie ,,Kawiarenki internetowej” w szkole. | 2 | Rada Sołecka Szkoła Podstawowa Gmina |  |
|  | 3. Poprawa stanu infrastruktury | 1. Modernizacja stadionu i zaplecza stadionu wiejskiego: oświetlenie, parking, miejsca do siedzenia | 3 | Rada Sołecka Gmina Klub Sportowy |  |

OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Tytuł projektu:

,,ZAGOSPODAROWANIE, MODERNIZACJA I ROZBUDOWA CENTRUM WSI, ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I STADIONU SPORTOWEGO W BOGACZOWIE”.

Celem niniejszego przedsięwzięcia jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi  Bogaczów, a także wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości i podniesienie standardów życia na wsi.

Przedmiotem niniejszego projektu jest remont i modernizacja części budynku szkolnego i adaptacja na świetlicę wiejską z kawiarenką internetową i miejscem spotkań mieszkańców. W ramach projektu  będziemy też zajmować się zagospodarowaniem dwuhektarowego terenu w centrum wsi i adaptacją  tego terenu na skwerek i plac zabaw dla dzieci. Planujemy również wykonać zaplecze na istniejącym już boisku sportowym w postaci parkingu, trybun, oświetlenia, ogrodzenia i bieżni.

Modernizacja części budynku szkolnego   polegać będzie na:

- remoncie węzła sanitarnego,

- remoncie  stolarki okiennej i drzwiowej,

- pracach remontowych elewacji budynku,

- malowaniu ścian,

- odnowienie instalacji elektrycznej,

- wyposażenie budynku w meble, komputery, podstawowe zaplecze kuchenne,

- budowa bieżni oraz boisk do gry w piłkę siatkową i koszykową .

Zagospodarowanie centrum wsi obejmuje następujące zadania:

- wytyczenie i utwardzenie alejek spacerowych,

- obsadzenie drzewami i krzewami,

- wykonanie oczka wodnego,

- wykonanie i instalacja mostka przez strumień,

- wykonanie i instalacja ławek,

- przygotowanie miejsca do organizacji imprez plenerowych (miejsce na ognisko, wiata ze stolikami i ławeczkami),

- boisko do siatkówki,

- ogrodzenie zabezpieczające,

- modernizacja placu zabaw: naprawa ogrodzenia i ławek, wyposażenie go w urządzenia zabawowe i małej architektury, takie jak: piaskownica, huśtawki, zestaw ,,Monika”, kosze.

-   budowa traktu pieszego wzdłuż drogi głównej. Wykonanie tej pracy

pozwoli na bezpieczne dotarcie mieszkańców  i przyjezdnych na

proponowane imprezy. Należy wspomnieć, że główna droga jest

stosunkowo wąska, a natężenie ruchu, także samochodów ciężarowych jest

bardzo duże.

Wykonanie zaplecza boiska sportowego będzie polegać na:

- wykonaniu ogrodzenia,

- wykonaniu i instalacji ławek dla widzów,

- wykonaniu oświetlenia,

- odbudowie bieżni wokół boiska do piłki nożnej.