## Sheet1
KOSZTORYS BRANŻY ELEKTRYCZNEJ
Przebudowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej nr 003810F ul. Kościelna w m. Drągowina
Lp | KOD Ogólnej Specyfikacji Technicznej | KOD roboty podstawowej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jedn. miary | Ilość | Wartosć jednostkowa | Wartość netto
Element: Oświetlenie drogowe zasilane kablem YAKY 4x35 m2 - 696 m demontaż 7 słupów ośw., budowa 21 słupów ośw.
1 | D-07. 07. 01 | KNNR 5/701/2 | Kopanie rowów dla kabli recznie w gruncie kat. III (696 m x 0.4m x 0.8m) | m3 | 222.72
2 | D-07. 07. 01 | KNNR 5/702/2 | Zasypywanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat. III {696 m x 0.4m x 0.6m) | m3 | 167.04
3 | D-07.07.01 | KNNR 5/706/1 | Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m {696 m x 2} | m | 1392
4 | D-07.07.01 | KNNR 5/707/2 | Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, przykrycie folią, kabel YAKY 4x35 mm | m | 696
5 | D-07.07.01 | KNR 510/603/7 | Obróbka na sucho kabli do 1·kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 4 żyłowy | szt | 152
6 | D-07.07.01 | KNNR 5/713/2 | Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel YAKY 4x35 mm | m | 150
7 | D-07.07.01 | KNNR 5/705/2 | Ułożenie rur osłonowych DVK75 | m | 144
8 | D-07.07.01 | KNNR 5/705/2 | Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych RURA fi 110 | m | 567
9 | D-07.07.01 | KNNR 9/803/7 | Demontaż istniejacego kabla oświetlenia | m | 696
10 | D-07.07.01 | KNR 501/606/6 | Uszczelnianie otworów wprowadzeń kablowych, do komory kablowej, otwór częściowo zajęty | szt | 96
11 | D-07.07.01 | KNNR 5/1203/5 | Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce | szt | 168
12 | D-07.07.01 | KNNR 9/1001/8 | Słupy oświetleniowe, demontaż istn. Słupa wraz z oprawą oświetlenia, | słup | 7
13 | D-07.07.01 | KNNR 5/1001/2 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych słup wys.8 m | szt | 21
14 | D-07.07.01 | KNNR 5/1002/1 | Montaż wysięgników rurowych jednoramiennych na słupie | szt | 21
15 | D-07.07.01 | KNNR 5/1003/3 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych,wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarń do 8 m | kpl | 21
16 | D-07.07.01 | KNNR 5/1008/1 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na zamontowanym wysięgniku opraw LED 51501lm/740 039 szary II klasa 35W | szt | 21
17 | D-07.07.02 | KNNR 5/907/6 | Układanie uziomów w rowach kablowych Bednarka FeZn 25x4 | m | 30
18 | D-07.07.01 | KNNR 5/1302/3 | Badanie linii kablowej średniego napięcia, niekiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n. | odcinek | 19
19 | D-07.07.01 | KNNR 5/1304/1 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej,piorunochronnej i skutecznowści zerowania, uziemienie ochronne lub robocze,pomiar pierwszy | szt | 1
20 | D-07.07.01 | KNNR 5/1301/1 | Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego nn | pomiar | 2
21 |  |  | Podwieszenie przewodów linii telekomunikacyjnej na słupach | kpl | 14
22 |  |  | Koszt obsługi geodezyjnej - wytyczenie oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej - analiza własna | kpl | 1
RAZEM NETTO:
VAT 23%:
RAZEM BRUTTO: